## Sheet1
Numele proiectului | Aplicație web pentru gestionarea informațiilor despre urmarirea filmelor și serialelor
Nume | Cerinte | Durată estimată
Diana | Crearea bazei de date cu informatii despre filme | 1 saptamana
Crearea bazei de date cu posibile genuri
Integrarea bazei de date in proiect( code first )
Testare cu ajutorul unui controller de baza
Integarea a tuturor bazelor de date intr-o forma initiala
Iulian | Crearea bazei de date cu informatii despre seriale | 1 saptamana
Integrarea bazei de date in proiect( code first )
Testare cu ajutorul unui controller de baza
Diana | Creare controller pagina principala | 2 saptamana
Creare view pentru pagina principala
Creare controller pagina despre filme
Creare view pentru pagina despre filme
Iulian | Creare controller pagina de status al filmelor | 2 saptamana
Creare view pentru pagina de status
Adaptare pagina despre filme pentru seriale
Creare controller pentru pagina de profil
Diana | Creare controller si view pentru adaugarea comentariu/recenzie | 1 saptamana
Creare controller si view pentru pagina de comentarii al unui film
Iulian | Creare controller si view pentru pagina de genuri | 1 saptamana
Creare controller si view pentru pagina de inregistrare al utilizatorilor (fara functionalitate)
Diana | Implementare algoritm de recomandare | 1 saptamana
Iulian | Implementare functionalitate inregistrare | 1 saptamana
Diana | Contorizare si afisare al activitatii noilor utilizatori | 1 saptamana | Cerinte posibile, nu obligatorii
Iulian | Adaugarea de elemente interactive asupra paginii | 1 saptamana
Testare si depanare